## 总体分工
角色 | 姓名 | 英文名 | 负责模块 | 技术栈 | 工作量占比
组长 | 李宇希 | wade | Steam游戏大数据分析（4离线+1实时+Web） | Spark SQL, Spark MLlib, Streaming, Kafka, MySQL, Tomcat | 40%
成员 | 陈政铭 | czm | 电商实时分析（4离线+1实时+Web） | Spark SQL, Spark Streaming, Kafka, MySQL, Tomcat | 30%
成员 | 陈家政 | cjz | Spark数据分析（4离线+1实时+Web） | Spark SQL, Spark Streaming, Kafka, MySQL, Tomcat | 30%

## 李宇希每日计划
周次 | 日期范围 | 阶段 | 每日任务 | 交付物 | 完成状态
W1 | 第1周 | 选题准备 | 确定Steam游戏分析选题；下载数据集；初步探索数据 | 选题报告 | 已完成
W2 | 第2周 | 选题准备 | 搭建开发环境(JDK/Spark/Maven)；验证数据质量；编写README | 环境配置文档 | 已完成
W3 | 第3周 | 需求设计 | 编写可行性分析报告；需求调研；确定4个分析维度 | 可行性报告初稿 | 已完成
W4 | 第4周 | 需求设计 | 编写需求分析报告；系统架构设计；数据库表结构设计 | 需求+系统分析报告 | 已完成
W5 | 第5周 | 数据清洗 | 实现CSV读取；列名规范化；Estimated_owners解析 | Utils.readSteamData() | 已完成
W6 | 第6周 | 数据清洗 | 实现数据清洗流水线；release_year提取；去重过滤；数据字典编写 | Utils.cleanSteamData() + 数据字典 | 已完成
W7 | 第7周 | 核心开发 | 开发Analysis1(市场趋势)：年份聚合+YoY增长率+增长分类 | Analysis1.scala | 已完成
W8 | 第8周 | 核心开发 | 开发Analysis2(定价评价)：价格分桶+好评率+高性价比筛选 | Analysis2.scala | 已完成
W9 | 第9周 | 核心开发 | 开发Analysis3(标签关联)：Genres/Tags爆炸+FP-Growth关联规则 | Analysis3.scala | 已完成
W10 | 第10周 | 核心开发 | 开发Analysis4(厂商生态)：排名+HHI+平台支持+厂商分类 | Analysis4.scala | 已完成
W11 | 第11周 | 流处理+Web | 开发RealtimeStats(Kafka→Streaming→MySQL)；前端仪表盘页面 | RealtimeStats.scala + dashboard | 已完成
W12 | 第12周 | 测试 | 单元测试；本地模式验证(样例数据14行)；修复发现的问题 | 测试用例 | 已完成
W13 | 第13周 | 测试 | YARN集群模式验证(完整数据115k行)；性能调优 | 集群测试报告 | 已完成
W14 | 第14周 | 优化 | 代码review；配置文件参数化；Bug修复；内存优化(不缓存DF) | 优化后代码 | 已完成
W15 | 第15周 | 文档收尾 | 完善全套提交文档；编写PPT；排练答辩 | 全套文档 + PPT | 进行中
W16 | 第16周 | 提交答辩 | 提交最终代码+文档+PPT压缩包；项目答辩 | CLS01_Group01_李宇希_陈政铭_陈家政.zip | 待完成