## 人员分工
人员分工 | 人员分工 | 人员分工 | 人员分工
成员/角色 | 主要职责 | 负责模块 | 交付物
陈政铭 | 负责电商数据分析和部分PPT制作 | 全链路实现 | 源码、数据、JAR、结果表、Web、报告
李宇希 | 负责Stream游戏分析和部分PPT制作 | 全链路实现 | 源码、数据、JAR、结果表、Web、报告
陈家政 | 负责房源信息分析和部分PPT制作 | 全链路实现 | 源码、数据、JAR、结果表、Web、报告

## 每日详细计划
每日详细计划 | 每日详细计划 | 每日详细计划 | 每日详细计划 | 每日详细计划 | 每日详细计划
计划从 2026-06-01 到 2026-06-27，覆盖任务 PDF 要求的全部里程碑。 | 计划从 2026-06-01 到 2026-06-27，覆盖任务 PDF 要求的全部里程碑。 | 计划从 2026-06-01 到 2026-06-27，覆盖任务 PDF 要求的全部里程碑。 | 计划从 2026-06-01 到 2026-06-27，覆盖任务 PDF 要求的全部里程碑。 | 计划从 2026-06-01 到 2026-06-27，覆盖任务 PDF 要求的全部里程碑。 | 计划从 2026-06-01 到 2026-06-27，覆盖任务 PDF 要求的全部里程碑。
日期 | 阶段 | 当天任务 | 负责人 | 交付/证据 | 状态
2026-06-01 | 可行性 | 梳理任务 PDF、确定 Spark + Kafka + MySQL + Flask 技术路线 | chzm | 可行性结论草案 | 完成
2026-06-02 | 可行性 | 确认虚拟机资源约束、确定低内存 spark-submit 参数 | chzm | 资源参数：executor 512m、shuffle 4/6 | 完成
2026-06-03 | 数据 | 确定用户、商品、订单、订单明细、实时事件数据结构 | chzm | dataset_schema.md | 完成
2026-06-04 | 数据 | 编写数据生成脚本并注入业务规律 | chzm | generate_ecommerce_data.py | 完成
2026-06-05 | 需求 | 明确 4 个离线报表、1 个实时分析和 5 个 Web 接口 | chzm | 需求分析报告 | 完成
2026-06-06 | 设计 | 设计 MySQL ADS/RT 结果表结构 | chzm | mysql_init.sql | 完成
2026-06-07 | 开发 | 搭建 Maven + Scala Spark 项目结构 | chzm | pom.xml、项目目录 | 完成
2026-06-08 | 开发 | 实现公共配置、Schema、CSV 读取和 JDBC 写入 | chzm | Common.scala | 完成
2026-06-09 | 开发 | 实现销售时间趋势分析 | chzm | ads_sales_time_trend | 完成
2026-06-10 | 开发 | 实现品类销售排行 TopN | chzm | ads_category_sales_rank | 完成
2026-06-11 | 开发 | 实现 RFM 用户价值分层 | chzm | ads_user_value_level | 完成
2026-06-12 | 开发 | 实现品类关联规则支持度、置信度、提升度 | chzm | ads_category_association_rules | 完成
2026-06-13 | 开发 | 整合 OfflineJob 并支持 dry-run 与 JDBC 写入 | chzm | OfflineJob.scala | 完成
2026-06-14 | 开发 | 实现 Kafka producer 参数、dry-run、限速和实时钟 | chzm | kafka_order_producer.py | 完成
2026-06-15 | 开发 | 实现 Structured Streaming 消费 Kafka 并窗口统计 | chzm | StreamingJob.scala | 完成
2026-06-16 | 联调 | 初始化 MySQL 并验证远程用户权限 | chzm | 本地 MySQL 建表截图 | 完成
2026-06-17 | 联调 | 上传 CSV 到 HDFS，执行离线 dry-run | chzm | 离线执行命令文档 | 完成
2026-06-18 | 联调 | 正式执行离线 Spark 任务写入 MySQL | chzm | 离线 ADS 表截图 | 完成
2026-06-19 | 开发 | 搭建 Flask 项目、数据库配置和连接封装 | chzm | app.py、db.py、config.py | 完成
2026-06-20 | 开发 | 实现 5 个 API 接口和 Web 首页布局 | chzm | routes/analysis.py、index.html | 完成
2026-06-21 | 开发 | 实现 ECharts 图表、表格、空状态和实时刷新 | chzm | dashboard.js、style.css | 完成
2026-06-22 | 联调 | 按顺序启动 Kafka、StreamingJob、producer，验证 RT 表更新 | chzm | 实时执行命令文档 | 完成
2026-06-23 | 测试 | 检查 4 张 ADS 表和 1 张 RT 表数据展示 | chzm | 项目过程截图 | 完成
2026-06-24 | 测试 | 整理单元测试用例、测试结论和回归检查项 | chzm | 测试报告与用例清单 | 完成
2026-06-25 | 文档 | 整理字段对接说明、Web 项目总览和演示流程 | chzm | README 与说明文档 | 完成
2026-06-26 | 文档 | 整理系统分析、项目计划和提交清单 | chzm | 系统分析报告、计划表 | 完成
2026-06-27 | 收尾 | 生成最终提交文档，检查文件完整性 | chzm | 项目提交文档文件夹 | 完成

## 里程碑
项目里程碑 | 项目里程碑 | 项目里程碑 | 项目里程碑 | 项目里程碑
与 Word 版整体计划保持一致。 | 与 Word 版整体计划保持一致。 | 与 Word 版整体计划保持一致。 | 与 Word 版整体计划保持一致。 | 与 Word 版整体计划保持一致。
里程碑 | 日期 | 交付物 | 验收标准 | 状态
可行性分析报告 | 2026-06-01 | 可行性分析报告 | 技术、经济、进度、风险结论明确 | 完成
数据集确定 | 2026-06-03 | 5 个数据文件、字段说明 | 数据量超过 15,000 条，字段支撑分析需求 | 完成
需求分析报告 | 2026-06-05 | 需求分析报告 | 覆盖 4 个离线报表、1 个实时分析和 Web 动态展示 | 完成
代码完成 | 2026-06-20 | Spark、Kafka producer、Flask、ECharts | JAR、源码、Web 页面和接口均已形成 | 完成
单元测试报告 | 2026-06-24 | 测试用例和测试报告 | 覆盖数据、Spark、MySQL、API、前端 | 完成
系统分析报告 | 2026-06-27 | 系统分析报告 | 架构、数据流、模块、部署分析完整 | 完成